## Sheet1
No | Tahap | Sub Tahap / Aktivitas | Output yang Diharapkan | Bukti / Artefak | Status | Catatan
1 | Perencanaan | Finalisasi scope & alur sistem | Scope tidak berubah | Catatan scope | TRUE
2 | Perencanaan | Pembuatan tracker manual (Excel) | Tracker siap digunakan | File Excel | TRUE
3 | Perencanaan | Pembuatan repository GitHub (private) | Repo Git aktif | URL repo | TRUE
4 | Database | Perancangan ERD | ERD final | Gambar ERD | TRUE
5 | Database | Pembuatan database MySQL | Database berhasil dibuat | Screenshot phpMyAdmin | TRUE
6 | Database | Pembuatan tabel sesuai ERD | Tabel siap digunakan | Query SQL | TRUE
7 | Database | Insert data dummy | Data uji tersedia | Screenshot data | TRUE
8 | Version Control | Commit database schema ke GitHub | Riwayat commit | Commit log | TRUE
9 | WhatsApp Bot | Setup project Node.js | Struktur project siap | Folder project | TRUE
10 | WhatsApp Bot | Install whatsapp-web.js | Library terpasang | package.json | TRUE
11 | WhatsApp Bot | Implementasi bot dasar (ping–pong) | Bot aktif & respon | Screenshot WA | TRUE
12 | Version Control | Commit bot dasar ke GitHub | Riwayat commit | Commit log | TRUE
13 | Bot Logic | Perancangan format command | Format disepakati | Dokumen command | TRUE
14 | Bot Logic | Parsing & validasi command | Parameter terbaca | Log output | TRUE
15 | Backend | Koneksi Node.js ke MySQL | Query berhasil | Console log | TRUE
16 | Version Control | Commit koneksi database | Riwayat commit | Commit log | TRUE
17 | Keamanan | Implementasi validasi whitelist | Nomor non-whitelist ditolak | Screenshot WA | TRUE
17.1 | Keamanan | API manajemen whitelist | CRUD whitelist | Endpoint API | TRUE
17.2 | Keamanan | UI React untuk manajemen whitelist | UI whitelist | Screenshot UI | TRUE
18 | Logging | Penyimpanan aktivitas ke database | Log tercatat | Screenshot tabel log | TRUE
19 | Version Control | Commit whitelist & logging | Riwayat commit | Commit log | TRUE
20 | Rekonsiliasi | Query data traffic internal | Data terbaca | Log query | FALSE
21 | Rekonsiliasi | Perhitungan selisih data | Selisih akurat | Output bot | FALSE
22 | Rekonsiliasi | Simpan hasil ke recon_result | Data tersimpan | Screenshot tabel | FALSE
23 | Version Control | Commit fitur rekonsiliasi | Riwayat commit | Commit log | FALSE
24 | Error Handling | Penanganan input & data tidak valid | Bot tidak crash | Screenshot error | FALSE
25 | Pengujian | Black box testing fitur utama | Hasil uji terdokumentasi | Tabel pengujian | FALSE
26 | Pengujian | Pengujian keamanan whitelist | Akses terkontrol | Screenshot hasil | FALSE
27 | Dokumentasi | Pengumpulan screenshot sistem | Bukti implementasi | Folder dokumentasi | FALSE
28 | Dokumentasi | Sinkronisasi dengan Bab Skripsi | Bab sesuai implementasi | Draft skripsi | FALSE
29 | Finalisasi | Review akhir sistem & laporan | Siap sidang | Checklist akhir | FALSE

## Sheet2
Tools | Versi
Node.js | v18.x
whatsapp-web.js | v1.x
MySQL | v8.x
React.js | v18.x
Git | v2.x